## BACKLOG DO SISTEMA
REQUISITOS | PRIORIDADE | SPRINT | CHECK | DICIONÁRIO
FUNCIONALIDADE DE LOGIN | 10 | 1 |  | OK | O REQUISITO FOI FEITO DENTRO DA SPRINT CORRETA
FUNCIONALIDADE DE CADASTRAR FORNCEDORES | 10 | 2 |  | ANDAMENTO | O REQUISITO ESTÁ SENDO FEITO
FUNCIONALIDADE DE VISULIZAR TODOS OS FONECEDORES | 5 | 3 |  | ATRASADO | O REQUISITO NÃO FOI FEITO DENTRO DA SPRINT CORRETA
FUNCIONALIDADE DE MODIFICAR OS DADOS DOS FORNCEDORES | 2 | 3
FUNCIONALIDADE DE EXCLUIR FORNCEDORES | 3 | 3
FUNCIONALIDADE DE ADICIONAR PRODUTOS AO ESTOQUE | 10 | 4
FUNCIONALIDADE DE VISULIZAR TODOS OS PRODUTOS DO ESTOQUE | 5 | 5
FUNCIONALIDADE DE FILTRAR PRODUTOS DO ESTOQUE | 2 | 5
FUNCIONALIDADE DE MODIFICAR PRODUTOS DO ESTOQUE | 3 | 5
FUNCIONALIDADE DE EXCLUIR PRODUTOS DO ESTOQUE | 5 | 6
FUNCIONALIDADE DE VISUALIZAR AS VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 5 | 6
FUNCIONALIDADE DE CADASTRAR USUÁRIOS | 5 | 7
FUNCIONALIDADE DE MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO | 5 | 7