## BACKLOG REQUISITOS PIM
SPRINT 1 (24/03 - 30/03) | PRIORIDADE | PRIORIDADE2 | STATUS | RESPONSÁVEL | DATA PREVISTA | DATA CONCLUIDA
PESQUISA DO TEMA | 10 | ALTA | CONCLUÍDO | MATHEUS RAFAEL | 24/03/2024 A 30/03/2024 | 2024-03-29
ESTIMATIVA VIABILIDADE | 10 | ALTA | CONCLUÍDO | MATHEUS RAFAEL | 24/03/2024 A 30/03/2024 | 2024-03-30
SPRINT 2 (31/03 - 06/04) | PRIORIDADE | PRIORIDADE2 | STATUS | RESPONSÁVEL | DATA PREVISTA | DATA CONCLUIDA
REQUISITOS CLIENTE | 5 | MÉDIA | CONCLUÍDO | MATHEUS RAFAEL
REQUISITOS SISTEMA | 10 | ALTA | CONCLUÍDO | MATHEUS RAFAEL
CRIAÇÃO BACKLOG | 10 | ALTA | CONCLUÍDO | MATHEUS RAFAEL
SPRINT 3 (07/04 - 13/04) | PRIORIDADE | PRIORIDADE2 | STATUS | RESPONSÁVEL | DATA PREVISTA | DATA CONCLUIDA
COMEÇAR PROTOTIPO DE TELA | 2 | BAIXA | CONCLUÍDO | MATHEUS RAFAEL
INICIO DIAGRAMA DE CASO DE USO | 10 | ALTA | CONCLUÍDO | MATHEUS RAFAEL
INICIO RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS | 2 | BAIXA | CONCLUÍDO | VICTOR HUGO
SPRINT 4 (14/04 - 20/04) | PRIORIDADE | PRIORIDADE2 | STATUS | RESPONSÁVEL | DATA PREVISTA | DATA CONCLUIDA
DIAGRAMA CLASSE DE USO | 10 | ALTA | CONCLUÍDO | MATHEUS RAFAEL
INICIO DIAGRAMA DE CLASSE | 5 | MÉDIA | ANDAMENTO
SPRINT 5 (21/04 - 27/04) | PRIORIDADE | PRIORIDADE2 | STATUS | RESPONSÁVEL | DATA PREVISTA | DATA CONCLUIDA
DIAGRAMA DE CLASSE | 10 | ALTA | CONCLUÍDO | MATHEUS RAFAEL
INICIO DIAGRAMA DE SEQUENCIA | 5 | MÉDIA | ANDAMENTO
INICIO DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO | 5 | MÉDIA | ANDAMENTO
SPRINT 6 (28/04 - 04/05) | PRIORIDADE | PRIORIDADE2 | STATUS | RESPONSÁVEL | DATA PREVISTA | DATA CONCLUIDA
DIAGRAMA DE SEQUENCIA | 10 | ALTA | ANDAMENTO
DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO | 10 | ALTA | ANDAMENTO
INICIO DIAGRAMA ER | 5 | MÉDIA | ANDAMENTO
DICIONÁRIO DE DADOS | 10 | ALTA | ANDAMENTO | VICTOR HUGO
SPRINT 7 (05/05 - 11/05) | PRIORIDADE | PRIORIDADE2 | STATUS | RESPONSÁVEL | DATA PREVISTA | DATA CONCLUIDA
DIAGRAMA ER | 10 | ALTA | ANDAMENTO
SCRIPT BANCO DE DADOS | 10 | ALTA | ANDAMENTO
ROTEIRO DE TESTES BANCO DE DADOS | 5 | MÉDIA | ANDAMENTO
FINALIZAÇÃO PROTOTIPO DE TELAS | 10 | ALTA | ANDAMENTO | MATHEUS RAFAEL
INICIO PoC EM MODO CONSOLE QUE FAÇA CRUD | 10 | ALTA | ANDAMENTO | VICTOR HUGO
SPRINT 8 (12/05 - 18/05) | PRIORIDADE | PRIORIDADE2 | STATUS | RESPONSÁVEL | DATA PREVISTA | DATA CONCLUIDA
MANUAL DO SISTEMA | 10 | ALTA | ANDAMENTO
HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA | 10 | ALTA | ANDAMENTO
APRESENTAÇÃO POWER POINT | 10 | ALTA | ANDAMENTO

## BURNDOWN
|  | CONCLUIDO | SPRINT1 | SPRINT2 | SPRINT3 | SPRINT4
SPRINT 1 (24/03 - 30/03) | 10 | OK
| 10 | OK
SPRINT 2 (31/03 - 06/04) | 5 | OK
| 10 | OK
| 10 | OK
SPRINT 3 (07/04 - 13/04) | 2 | OK
10
| 2 | OK
SPRINT 4 (14/04 - 20/04) | 10
5
SPRINT 5 (21/04 - 27/04) | 10
5
5
SPRINT 6 (28/04 - 04/05) | 10
10
5
10
SPRINT 7 (05/05 - 11/05) | 10
10
5
10
10
SPRINT 8 (12/05 - 18/05) | 10
10
10
PREVISTO | 204
FEITO | 49
RESTANTE | 155